## Hoja 1
Etapa | Actividad | Tarea | Estado | Situacion | Asignado | Fecha Asignada | Fecha Vencim | Fecha Entrega | Observaciones | Origen
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Formular Preguntas a Inspectores | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-05
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Formular Preguntas a Docentes | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Formular Preguntas a Director | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Formular Preguntas a Docentes | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Formular Preguntas a Tecnicos | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Responder Cuestionaro a Inspectores | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Responder Cuestionario a Docentes | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Responder Cuestionario a Cliente | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Responder Cuestionario a Tecnicos | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Responder Cuestionario a Directores | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Sintesis Entrevistas | Finalizada | En Revision | Luciano | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Gabriel comento el documento | Sintesis comunicacion con los interesados
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Sintesis Entrevistas | Finalizada | En Revision | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Gabriel comento el documento. Originalmente tarea de Luciano, como no se veían los avances esperados Lucía lo inició, dividiendo la realización de la tarea (sintesis comunicacion con el cliente, en cuanto a lo competencial, interfaz) | Sintesis comunicacion con los interesados
Analisis | Relevamiento a los Interesados | Analisis de Plataformas Existentes | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | Analisis sobre otras plataformas educativas
Analisis | Estudio de Viabilidad | Revision Analisis de Plataformas Exis. | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11
Analisis | Estudio de Viabilidad | Revision Analisis de Plataformas Exis. | Finalizada | Validado | Lucía | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11
Analisis | Estudio de Viabilidad | Crear Estudio de Viabilidad | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07
Analisis | Definicion de Roles | Crear Definicion de Roles | Finalizada | Validado | Luciano | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06
Analisis | Matriz FODA | Matriz FODA | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07
Analisis | Plan de Riesgos y Contingencias | Plan de Riesgos y Contingencias | Finalizada | Reasignado | Ignacio | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10
Analisis | Plan de Riesgos y Contingencias | Correccion y Agregados al Plan | En Proceso | En Revision | Gabriel | 2026-09-18 | 2026-09-19
Analisis | Gestion | Eleccion del Ciclo de Vida | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09
Analisis | Gestion | Eleccion del Ciclo de Vida | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09
Analisis | Requerimientos Funcionales | Redaccion de Funcionalidades del Sistema | Finalizada | Reasignado | Ignacio | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-17 |  | Revisado por lucia, tarea incompleta continua en revision
Analisis | Requerimientos Funcionales | Redaccion de Funcionalidades del Sistema | Finalizada | Reasignado | Luciano | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-17 |  | Revisado por lucia, tarea incompleta continua en revision
Analisis | Gestion | Plan de Proyecto | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Se valido. Se solicita desglosar las tareas en tareas mas pequenias | PLANIFICACION DE LA GESTION DEL TIEMPO ( Calendarizacion ) Cronograma del Proyecto
Analisis | Gestion | Reorganizacion de Estructura de Carpetas | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12
Analisis | Gestion | Reestructuracion de la Planilla de Tareas | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13
Analisis | Gestion | Agregar Subtareas al Plan de Proyecto | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-17
Analisis | Requerimientos Funcionales | Redaccion de Funcionalidades del Sistema | En Proceso | En Revision | Lucia | 2026-09-17 | 2026-09-18
Analisis | Requerimientos Funcionales | Conciliar Diferencias entre los interesados | Finalizada | En Revision | Gabriel | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 1. A resolver: Diferencias entre Adscriptos y DOE: En cuestionario de Directores se solicita dar acceso amplio a Adscriptos y equipos interdisciplinarios, otro dice que esto genera redundancia con el Portafolio Docente ya existente de ANEP y puede percibirse como sobre-auditoría. 2. Evaluación competencial opcional: Asegurarse de que en los Requerimientos Funcionales la vinculación de tareas a competencias sea opcional y no obligatoria, permitiendo también actividades tradicionales, foros y listas de cotejo.
Analisis | Requerimientos Funcionales | RF Perfil Cliente | Sin Comenzar |  | Gabriel
Analisis | Requerimientos Funcionales | RF Perfil Director | Sin Comenzar | _ | _
Analisis | Requerimientos Funcionales | RF Perfil Inspector | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos Funcionales | RF Perfil Docente | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos Funcionales | RF Perfil Estudiante | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos Funcionales | RF Perfil Tecnicos | Sin Comenzar | _ | Gabriel
Analisis | Requerimientos Funcionales | RNOF Perfil Cliente | Sin Comenzar | _ | Gabriel
Analisis | Requerimientos NO Funcionales | RNOF Perfil Director | Sin Comenzar | _ | _
Analisis | Requerimientos NO Funcionales | RNOF Perfil Inspector | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos NO Funcionales | RNOF Perfil Docente | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos NO Funcionales | RNOF Perfil Estudiante | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos NO Funcionales | RNOF Perfil Tecnicos | Sin Comenzar
Analisis | Requerimientos NO Funcionales | RNOF Perfil Docente | Sin Comenzar
Analisis | Redaccion ESRE | Redaccion de RF | Sin Comenzar | _ | _
Analisis | Redaccion ESRE | Redaccion de RNF | Sin Comenzar | _ | _
Analisis | Modelado de Casos de Uso | Modelado de Casos de Uso | Sin Comenzar | _ | _
Disenio | Prototipado Figma | Prototipado Figma | Sin Comenzar | _ | _
Disenio | Eleccion de la Arquitectura | Definicion de Arquitectura | Sin Comenzar | _ | _ |  |  |  | Hay que explicar la elección al definirla, habíamos dicho sashimi
Disenio | Eleccion de la Integracion | Integracion BigBlueButtom | Sin Comenzar |  | _
Disenio | Diagrama de Componentes | Diagrama de Componentes | Sin Comenzar |  | _
Disenio | Diagrama de Despliegue | Diagrama de Despliegue | Sin Comenzar |  | _
Disenio | Revisión Final y Unificacion del Entregable Final | Revision Final | Sin Comenzar |  | _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_