## Hoja 1
Etapa | Actividad | rf ins | Estado | Situacion | Asignado | Fecha Asignada | Fecha Vencim | Fecha Entrega | % Avance | Observaciones | Origen
Gestion | Documentacion | Plan de Proyecto: 2026-10-24 23:45 | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100 | Se valido. Se solicita desglosar las tareas en tareas mas pequenias | PLANIFICACION DE LA GESTION DEL TIEMPO ( Calendarizacion ) Cronograma del Proyecto
Gestion | Documentacion | Generar Gantt ( Linea de Tiempo ) | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 100 | Se valido. Se solicita desglosar las tareas en tareas mas pequenias | PLANIFICACION DE LA GESTION DEL TIEMPO ( Calendarizacion ) Cronograma del Proyecto
Gestion | Organizacion | Reorganizacion de Estructura de Carpetas | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 100
Gestion | Organizacion | Reestructuracion de la Planilla de Tareas | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 100
Gestion | Organizacion | Agregar Detalle al Plan de Proyecto | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 100
Gestion | Organizacion | Redaccion Instrucciones Seguimiento | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Formular Preguntas a Inspectores | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Formular Preguntas a Docentes | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Formular Preguntas a Director | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Formular Preguntas a Docentes | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Formular Preguntas a Tecnicos | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Responder Cuestionaro a Inspectores | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Responder Cuestionario a Docentes | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Responder Cuestionario a Cliente | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Responder Cuestionario a Tecnicos | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Responder Cuestionario a Directores | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Responder Cuestionario a Directores | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 100
Analisis | Elicitacion de Requerimientos | Sintesis Entrevistas | Finalizada | Reasignado | Luciano | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 70 | ACA LIO POR HACER TAREA DE A 2 | Sintesis comunicacion con los interesados
xxxxx | Elicitacion de Requerimientos | Sintesis Entrevistas | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100 | ACA LIO POR HACER TAREA DE A 2 | Sintesis comunicacion con los interesados
Analisis | Estudio de Viabilidad | Analisis de Plataformas Existentes | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100 |  | Analisis sobre otras plataformas educativas
Analisis | Estudio de Viabilidad | Revision Analisis de Plataformas Exis. | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100
Analisis | Estudio de Viabilidad | Revision Analisis de Plataformas Exis. | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 100
Analisis | Estudio de Viabilidad | Crear Estudio de Viabilidad | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100
Analisis | Definicion de Roles | Crear Definicion de Roles | Finalizada | Validado | Luciano | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 100
Analisis | Matriz FODA | Matriz FODA | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 100
Analisis | Riesgos y Contingencias | ID: TR01 : Plan de Riesgos y Contingencias | Finalizada | Reasignado | Ignacio | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 70
Analisis | Riesgos y Contingencias | ID: TR01 : Modificacion Plan Riesgos y Contingencias | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-18 | 100
Gestion | Gestion | Eleccion del Ciclo de Vida | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 100
Gestion | Gestion | Eleccion del Ciclo de Vida | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | Redaccion de Funcionalidades del Sistema | Finalizada | Validado | Ignacio | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | 20 | Revisado por lucia, tarea incompleta continua en revision
Analisis | Analisis Requerimientos | Redaccion de Funcionalidades del Sistema | Finalizada | Entrega Incompleta | Luciano | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 20 | Revisado por lucia, tarea incompleta continua en revision
Analisis | Analisis Requerimientos | Conciliar Diferencias entre los interesados | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 100 | 1. A resolver: Diferencias entre Adscriptos y DOE: En cuestionario de Directores se solicita dar acceso amplio a Adscriptos y equipos interdisciplinarios, otro dice que esto genera redundancia con el Portafolio Docente ya existente de ANEP y puede percibirse como sobre-auditoría. 2. Evaluación competencial opcional: Asegurarse de que en los Requerimientos Funcionales la vinculación de tareas a competencias sea opcional y no obligatoria, permitiendo también actividades tradicionales, foros y listas de cotejo.
Analisis | Analisis Requerimientos | ID: TR02 : Completar Sintesis Entrevistas | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 90 | 1. A resolver: Diferencias entre Adscriptos y DOE: En cuestionario de Directores se solicita dar acceso amplio a Adscriptos y equipos interdisciplinarios, otro dice que esto genera redundancia con el Portafolio Docente ya existente de ANEP y puede percibirse como sobre-auditoría. 2. Evaluación competencial opcional: Asegurarse de que en los Requerimientos Funcionales la vinculación de tareas a competencias sea opcional y no obligatoria, permitiendo también actividades tradicionales, foros y listas de cotejo.
Analisis | Analisis Requerimientos | Conciliar Sintesis con Cuestionarios | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-19 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | ID: TR02 : Completar Sintesis Entrevistas | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | RF Perfil Cliente | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | RF Perfil Director | Finalizada | En Revision | Ignacio | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21
Analisis | Analisis Requerimientos | RF Perfil Inspector | Finalizada | En Revision | Luciano | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21
Analisis | Analisis Requerimientos | RF Perfil Docente | Finalizada | Entrega Incompleta | Ignacio | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 60
Analisis | Analisis Requerimientos | RF Perfil Estudiante | Finalizada | En Revision | Luciano | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-21
Analisis | Analisis Requerimientos | RF Perfil Tecnicos | Finalizada | En Revision | Ignacio | 2026-09-22 | 2026-09-23
Gestion | Organizacion | Automatizacion de Reportes al Cliente | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 100
Gestion | Organizacion | Crear plantilla de formatos de ESRE | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-20 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | Crear Documento Descripcion del Sistema | Finalizada | Validado | Lucia | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 2026-09-22
Analisis | Analisis Requerimientos | Revisar Doc Descripcion del Sistema | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | Redactar Sintesis a los Interesados Documento Definitivo | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | Completar Redaccion de Funcionalidades del Sistema | Sin Comenzar | Pendiente | _ | 2026-09-21 | 2026-09-22
Analisis | Analisis Requerimientos | Formatear Documento de RF al formato estandar acordado | Desistida | Entrega Incompleta | Ignacio | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  | 1
Analisis | Analisis Requerimientos | Formatear Documento de RF al formato estandar acordado | Finalizada | Validado | Luciano | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-22
Analisis | Analisis Requerimientos | RNOF Perfil Cliente | Finalizada | Validado | Gabriel | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2026-09-20 | 100
Analisis | Analisis Requerimientos | Revision - RF Perfil Director | Asignada | Esperando Revision | Lucia | 2026-09-22 | 2026-09-23
Analisis | Analisis Requerimientos | Revision - RF Perfil Docente | Asignada | Pendiente | _ | 2026-09-22 | 2026-09-22
Analisis | Analisis Requerimientos | RNOF Perfil Director | Asignada |  | Ignacio | 2026-09-21 | 2026-09-22
Analisis | Analisis Requerimientos | RNOF Perfil Inspector |  |  | Luciano | 2026-09-21 | 2026-09-24
Analisis | Modelado de Casos de Uso | RNOF Perfil Docente |  |  | Ignacio | 2026-09-21 | 2026-09-22
Analisis | Analisis Requerimientos | RNOF Perfil Estudiante |  |  | Luciano | 2026-09-22 | 2026-09-23
Analisis | Analisis Requerimientos | RNOF Perfil Tecnicos |  |  | Ignacio | 2026-09-22 | 2026-09-23
Analisis | Analisis Requerimientos | Revision de RF |  |  | Lucia | 2026-09-24 | 2026-09-25
Analisis | Analisis Requerimientos | Revision de RNF |  |  | Gabriel | 2026-09-24 | 2026-09-25
Analisis | Especificacion de Requerimientos | Consolidacion Documento RF |  | Pendiente | Lucia | 2026-09-25 | 2026-09-25
Analisis | Especificacion de Requerimientos | Consolidacion Documento RNF |  |  | Lucia | 2026-09-25 | 2026-09-26
Analisis | Analisis de Puntos de Funcion | Funciones de Datos |  |  | Gabriel | 2026-09-26 | 2026-09-27
Analisis | Analisis de Puntos de Funcion | Funciones de Transacciones |  |  | Gabriel | 2026-09-26 | 2026-09-27
Analisis | Analisis de Puntos de Funcion | Factores de Ajuste |  |  | Gabriel | 2026-09-26 | 2026-09-27
Analisis | Modelado de Casos de Uso | CU Perfil Cliente |  |  | Gabriel | 2026-09-26 | 2026-09-29
Analisis | Modelado de Casos de Uso | CU Perfil Director |  |  | Ignacio | 2026-09-24 | 2026-09-26
Analisis | Modelado de Casos de Uso | CU Perfil Inspector |  |  | Luciano | 2026-09-26 | 2026-09-29
Analisis | Modelado de Casos de Uso | CU Perfil Docente |  |  | Ignacio | 2026-09-24 | 2026-09-26
Analisis | Modelado de Casos de Uso | CU Perfil Estudiante |  |  | Luciano | 2026-09-26 | 2026-09-29
Analisis | Modelado de Casos de Uso | CU Perfil Tecnicos |  |  | Gabriel | 2026-09-26 | 2026-09-29
Disenio | Eleccion de la Arquitectura | Definicion de Arquitectura |  |  | Lucia | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Hay que explicar la elección al definirla, habíamos dicho sashimi
Disenio | Eleccion de la Arquitectura | Definicion de Arquitectura |  |  | Gabriel | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  | Hay que explicar la elección al definirla, habíamos dicho sashimi
Disenio | Eleccion de la Integracion | Integracion BigBlueButtom |  |  | Lucia | 2026-09-24 | 2026-09-24
Disenio | Prototipado Figma | Prototipado Figma |  |  | _ | 2026-09-21 | 2026-09-28
Disenio | Diagrama de Componentes | Diagrama de Componentes |  |  | _ | 2026-09-22 | 2026-09-30
Disenio | Diagrama de Despliegue | Diagrama de Despliegue |  |  | _ | 2026-09-22 | 2026-09-28
Disenio | Unificacion de Documentacion | Elaboracion de Documento Final |  |  | _ | 2026-10-01 | 2026-10-08
Disenio | Revision Final | Validacion del Equipo del Doc. Final |  |  | _ | 2026-10-08 | 2026-10-08
Gestion | Entrega Final | Entrega del Proyecto | Sin Comenzar | Pendiente | _ | 2026-10-10 | 2026-10-10